3.1. Xây dựng Product Backlog

US-01 | Epic: Quản lý lịch khám | Feature: Quản lý lịch làm việc bác sĩ
Là bác sĩ, tôi muốn cập nhật lịch làm việc và khung giờ khám của mình, để lễ tân có thể đặt lịch chính xác cho bệnh nhân.

US-02 | Epic: Đặt lịch khám | Feature: Đặt lịch theo giờ trống
Là bệnh nhân, tôi muốn xem và chọn khung giờ khám còn trống, để đặt được lịch phù hợp mà không bị trùng lịch bác sĩ.

US-03 | Epic: Quản lý kết quả xét nghiệm | Feature: Tra cứu kết quả
Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt, để biết tình trạng sức khỏe của mình.

3.2. Phân tích INVEST

Hai tiêu chí US-X chưa đạt:

1. Independent (Độc lập): Story gộp quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch và thanh toán; các chức năng có thể phát triển và phát hành riêng.

2. Small (Nhỏ): Phạm vi quá lớn, gồm ba chức năng khác nhau nên khó hoàn thành và ước lượng trong một Sprint.

Viết lại:

US-X1: Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám trong khung giờ bác sĩ còn trống, để chủ động chọn thời gian khám phù hợp.

US-X2: Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến, để hoàn tất chi phí khám thuận tiện mà không cần thanh toán trực tiếp.

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

US-01 – Must: Cần có lịch làm việc chính xác để hệ thống biết khung giờ bác sĩ có thể khám.

US-02 – Must: Đặt lịch là chức năng cốt lõi, tạo giá trị trực tiếp cho bệnh nhân.

US-03 – Should: Tra cứu kết quả rất hữu ích nhưng có thể triển khai sau các chức năng đặt lịch cốt lõi.

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

Kịch bản thành công:
Given bệnh nhân đã đăng nhập và có kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt
When bệnh nhân mở mục Kết quả xét nghiệm và chọn kết quả của mình
Then hệ thống hiển thị kết quả cùng các chỉ số xét nghiệm đã được duyệt.

Kịch bản lỗi – kết quả chưa được duyệt:
Given bệnh nhân đã đăng nhập và kết quả xét nghiệm của mình chưa được bác sĩ duyệt
When bệnh nhân mở kết quả đó
Then hệ thống chỉ hiển thị trạng thái “Đang chờ duyệt” và không hiển thị các chỉ số xét nghiệm.

3.5. Phân biệt Acceptance Criteria và Definition of Done

Acceptance Criteria (AC) là các điều kiện cụ thể mà một User Story phải đáp ứng để được chấp nhận; áp dụng cho từng story hoặc chức năng.

Definition of Done (DoD) là tiêu chuẩn chất lượng chung để xác định phần việc hoàn thành; áp dụng thống nhất cho các hạng mục trong Increment.

Ví dụ AC: Given bệnh nhân có lịch khám vào ngày mai và đã đăng ký nhận tin nhắn, When hệ thống đến thời điểm nhắc trước 1 ngày, Then bệnh nhân nhận được tin nhắn có ngày, giờ khám.

Ví dụ DoD: Chức năng nhắc lịch đã được kiểm thử tự động và thủ công, các lỗi nghiêm trọng đã được xử lý, mã nguồn được review và tài liệu cần thiết được cập nhật.

3.6. Ước lượng Story Point

US-01: 3 SP – cập nhật lịch làm việc có phạm vi tương đối nhỏ, cần giao diện và lưu dữ liệu.

US-02: 8 SP – cần hiển thị khung giờ trống, kiểm tra lịch và ngăn đặt trùng; logic nghiệp vụ phức tạp hơn.

US-03: 5 SP – cần kiểm tra quyền truy cập, trạng thái duyệt và hiển thị kết quả an toàn.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

Velocity trung bình = (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP.

Capacity Sprint 4: còn 4 Developers × 10 ngày = 40 người-ngày. Sprint trước có 5 × 10 = 50 người-ngày, nên capacity còn 80%. SP dự kiến = 25 × 80% = 20 SP.

Chọn theo thứ tự ưu tiên: D1 (3 SP) + D2 (8 SP) + D3 (5 SP) = 16 SP. Không chọn D4 vì thêm 8 SP sẽ vượt mức cam kết; D5 và D6 có ưu tiên thấp hơn.

Sprint Goal: Cho phép bệnh nhân đăng nhập an toàn, đặt lịch khám theo giờ trống và xem kết quả xét nghiệm đã được duyệt. Đây là luồng giá trị cốt lõi của ứng dụng bệnh nhân, ưu tiên các story Must và tổng 16 SP nằm trong capacity dự kiến 20 SP.

3.8. Phân rã công việc (Task Breakdown)

1. Nhóm UI/UX – Thiết kế màn hình danh sách và chi tiết kết quả xét nghiệm, gồm trạng thái chờ duyệt: 3 giờ.

2. Nhóm Development – Xây dựng API truy xuất kết quả, kiểm tra bệnh nhân sở hữu kết quả và trạng thái bác sĩ duyệt: 6 giờ.

3. Nhóm Testing – Kiểm thử quyền truy cập, kết quả đã duyệt và kết quả chưa duyệt không lộ chỉ số: 4 giờ.

Tổng: 3 + 6 + 4 = 13 giờ công.

3.9. Phân tích Burndown Chart

Tại ngày 6: thực tế còn 24 SP, lý tưởng còn 10,4 SP. Chênh lệch = 24 − 10,4 = 13,6 SP. Đội còn nhiều việc hơn kế hoạch, nên đang Behind Schedule (chậm tiến độ).

Dấu hiệu bất thường: từ ngày 0 đến ngày 2, thực tế vẫn còn 26 SP, không giảm. Rủi ro là công việc không hoàn thành sớm, dồn việc về cuối Sprint và khó phát hiện trở ngại kịp thời.

Hành động: Trong Daily Scrum, Developers rà soát các hạng mục bị mắc kẹt, thống nhất cách gỡ vướng và chia nhỏ việc để tạo Increment hoàn thành sớm; cập nhật lại kế hoạch trong Sprint mà không giảm chất lượng.

3.10. Sprint Review

Product Owner: kiểm tra Increment so với mục tiêu sản phẩm, thu thập phản hồi và cập nhật Product Backlog.

Scrum Master: tạo điều kiện cho buổi Review, bảo đảm trao đổi hiệu quả và giúp mọi người hiểu mục đích buổi họp.

Developers: trình diễn chức năng quản lý lịch làm việc bác sĩ trên web và giải thích phần đã hoàn thành.

Stakeholders: dùng thử luồng quản lý lịch, phản hồi về nhu cầu và các điểm cần cải thiện.

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật: Start – Stop – Continue

Start: Bổ sung dữ liệu kiểm thử có trường hợp đổi ca và hai bác sĩ có nguy cơ trùng lịch

Stop: Dừng việc chỉ kiểm thử bằng dữ liệu mẫu đơn giản, không bao phủ tình huống thực tế

Continue: Tiếp tục phối hợp giữa Developers và người kiểm thử để rà soát lỗi trước khi demo

Hành động ưu tiên: Trong Sprint tiếp theo, Developers phối hợp Tester tạo và tự động hóa bộ kiểm thử đổi ca/trùng ca. Người phụ trách: Tester cùng một Developer